# PROCESSO OFICIAL — AGÊNCIA HAUTE

Projetos Corporativos Premium

# FASE 1 — PRÉ-PRODUÇÃO (Fase Comercial / Concorrência)

Objetivo:

Transformar briefing em proposta estratégica, criativa e financeira, garantindo competitividade com margem protegida.

## Etapas da Pré-Produção

1. Recebimento do briefing

2. Go / No Go

3. Análise estratégica

4. Planejamento + desenvolvimento criativo

5. Estruturação orçamentária

6. Equalização e consolidação

7. Entrega da concorrência

8. Defesa e ajustes

Resultado possível:

• Projeto perdido → Arquivamento estratégico + relatório interno

• Projeto ganho → Início da Fase 2

# FASE 2 — PASSAGEM DE BASTÃO (Transição Estratégica)

Objetivo:

Transferir com precisão tudo o que foi vendido para a equipe responsável pela execução.

## 1. Reunião de Transição Interna

Participantes: Direção, Planejamento, Produção Executiva, Financeiro e Criação (quando aplicável).

## 2. Documento de Transição (Obrigatório)

• Conceito aprovado

• Escopo fechado

• Orçamento final validado

• Margem definida

• Fornecedores alinhados

• Pontos críticos do projeto

• Expectativas do cliente

• Cronograma macro

• Condições comerciais acordadas

## 3. Ajuste de Estrutura

• Confirmação da equipe final

• Definição de responsáveis por área

• Definição de centro de custo

• Criação da pasta oficial do projeto

## 4. Kickoff com Cliente

• Alinhamento pós-contrato

• Validação de escopo

• Definição de calendário de entregas

• Aprovação de próximos passos

# FASE 3 — PRODUÇÃO DO EVENTO (Execução Operacional)

## 1. Planejamento Executivo

• Cronograma detalhado

• Contratos com fornecedores

• Definição técnica final

• Desenhos técnicos

• Aprovações legais (quando necessário)

## 2. Gestão de Fornecedores

• Contratação formal

• Negociação final

• Pagamentos conforme cronograma

• Controle de entregas

## 3. Produção Operacional

• Logística

• Transporte

• A&B

• Cenografia

• Técnica (som, luz, LED, etc.)

• Staff

• Segurança

• Credenciamento

## 4. Montagem

• Supervisão técnica

• Ajustes em campo

• Testes técnicos

• Ensaios

## 5. Evento (D-Day)

• Coordenação geral

• Gestão de crise

• Controle de fornecedores

• Relacionamento com cliente

• Garantia de padrão HAUTE

## 6. Desmontagem

• Check de integridade

• Conferência de equipamentos

• Encerramento técnico

## 7. Pós-Evento

• Fechamento financeiro

• Pagamento final de fornecedores

• Relatório final ao cliente

• Avaliação interna

• Análise de margem real

• Registro de aprendizados